## PROJECT PLAN
PROJECT PLAN |  |  |  |  | CONTRIBUTION REPORT |  |  | KPI REPORT
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | HRP - Integrated HR and Product System |  |  | Member | Contribution % |  | Sprint | Total Tasks | Total Estimate | Done Estimate | % Completion
[5 empty] | Lê Đức Anh | 24.85% |  | 1 | 11 | 47 | 47 | 100%
THÀNH VIÊN |  | Lê Đức Anh - DE190254 (Leader) |  |  | Tạ Thị Bích Loan | 20.29% |  | 2 | 21 | 122 | 122 | 100%
|  | Tạ Thị Bích Loan - DE190707 |  |  | Đỗ Xuân Thắng | 19.9% |  | 3 | 30 | 155 | 155 | 100%
|  | Đỗ Xuân Thắng - DE190405 |  |  | Nguyễn Ánh Tuyết | 15.05% |  | 4 | 30 | 151 | 151 | 100%
|  | Nguyễn Ánh Tuyết - DE201074 |  |  | Trần Phước Đoàn Nhật | 19.9% |  | 5 | 27 | 94 | 94 | 100%
|  | Trần Phước Đoàn Nhật - DE190483 | [5 empty] | 6 | 27 | 122 | 122 | 100%
[8 empty] | 7 | 27 | 98 | 98 | 100%
[8 empty] | 8 | 34 | 129 | 129 | 100%
INFORMATION | [7 empty] | 9 | 21 | 61 | 61 | 100%
[8 empty] | 10 | 20 | 51 | 51 | 100%
WEBSITE |  | https://integrated-hr-and-product-system.vercel.app/
FRONTEND REPOSITORY |  | https://github.com/ldanh270/integrated-hr-and-product-system/tree/main/frontend
BACKEND REPOSITORY |  | https://github.com/ldanh270/integrated-hr-and-product-system/tree/main/backend
AI REPOSITORY |  | Integrated in backend repository. AI features include task estimation / capacity copilot services.
DATABASE |  | PostgreSQL database managed through Prisma ORM. The database stores employee, attendance, shift, payroll, project, task, role and authentication data.
API DESCRIPTION |  | RESTful APIs for authentication, employee, attendance, shift, payroll, project, and task management, using JSON, JWT authentication, and role-based authorization.
REPORTS
STT | Sprint | Module | Task | Phase | PIC | Status | Plan Start | Plan End | Effort | Actual Start | Actual End | Note
1 | 1 | Design System | Thiết kế Usecase Diagram | Design | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-15
2 | 1 | Design System | Làm báo cáo RDS | Report | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 4 | 2026-05-13 | 2026-05-15
3 | 1 | Design System | Làm progress report | Report | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-15
4 | 1 | Design System | Làm slide Present 1 | Report | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 6 | 2026-05-13 | 2026-05-15
5 | 1 | Design System | Tìm hiểu đề tài tương tự | Report | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-15
6 | 1 | Design System | Vẽ Entity Diagram | Design | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-15
7 | 1 | Design System | Fix Entity Diagram | Design | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 6 | 2026-05-13 | 2026-05-15
8 | 1 | Design System | Tìm kiếm tài liệu tham khảo | Report | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-15
9 | 1 | Design System | Vẽ Flow Diagram | Design | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-15
10 | 1 | Recuitment Management | Flow Offer Accepted → Tạo Employee | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 7 | 2026-05-14 | 2026-05-16
11 | 1 | Recuitment Management | Flow Offer Accepted → Tạo Employee Contract | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 3 | 2026-05-15 | 2026-05-17
12 | 2 | Authentication | Login | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 6 | 2026-05-20 | 2026-05-22
13 | 2 | Authentication | Logout | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-22
14 | 2 | Authentication | Authentication Middleware | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 5 | 2026-05-20 | 2026-05-22
15 | 2 | Authentication | Authorization Middleware | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | 2026-05-20 | 2026-05-22
16 | 2 | Employee Management | Admin tạo employee mới | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-22
17 | 2 | Employee Management | Xem tất cả employees | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | 2026-05-20 | 2026-05-22
18 | 2 | Employee Management | Deactive employee | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-22
19 | 2 | Authentication | Forgot password | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 5 | 2026-05-20 | 2026-05-22
20 | 2 | Authentication | Reset password | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | 2026-05-20 | 2026-05-22
21 | 2 | Employee Management | Đổi ảnh đại diện | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 6 | 2026-05-20 | 2026-05-22
22 | 2 | Employee Management | Xem profile | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | 2026-05-20 | 2026-05-22
23 | 2 | Employee Management | Edit profile | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 6 | 2026-05-20 | 2026-05-22
24 | 2 | Recuitment Management | Hoàn thiện Database Schema cho Bảo hiểm nhân sự | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 5 | 2026-05-21 | 2026-05-23
25 | 2 | Recuitment Management | API CRUD hồ sơ bảo hiểm nhân sự | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-24
26 | 2 | Recuitment Management | UI Form thêm/sửa/xem hồ sơ bảo hiểm | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 4 | 2026-05-23 | 2026-05-25
27 | 2 | Recuitment Management | API Export báo cáo bảo hiểm | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 4 | 2026-05-24 | 2026-05-26
28 | 2 | Recuitment Management | UI lọc, tìm kiếm và xuất danh sách bảo hiểm | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 3 | 2026-05-25 | 2026-05-27
29 | 2 | Recuitment Management | UI Onboarding nhân viên sau tuyển dụng | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-24 | 2026-05-30 | 5 | 2026-05-26 | 2026-05-28
30 | 2 | Application | Quản lý Leave Balance theo năm | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 16 | 2026-05-27 | 2026-05-29
31 | 2 | Design System | Vẽ Sequence Diagram | Design | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 6 | 2026-05-28 | 2026-05-30
32 | 2 | Design System | Vẽ Class Diagram | Design | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 7 | 2026-05-29 | 2026-05-31
33 | 3 | Design System | Kết nối db với backend | Design | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 3 | 2026-05-28 | 2026-05-30
34 | 3 | Design System | Liệt kê các task | Report | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 10 | 2026-05-28 | 2026-05-30
35 | 3 | Payroll Management | Đặc tả chi tiết các Use Case phần Payroll | Report | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | 2026-05-28 | 2026-05-30
36 | 3 | Payroll Management | Thiết kế Database Schema cho Payroll | Design | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
37 | 3 | Payroll Management | Thiết kế giao diện (UI/UX) màn hình Quản lý lương | Design | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
38 | 3 | Payroll Management | API: Create Salary Component | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 3 | 2026-05-28 | 2026-05-30
39 | 3 | Payroll Management | API: Modify Salary Component | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | 2026-05-28 | 2026-05-30
40 | 3 | Payroll Management | API: Delete Salary Component | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | 2026-05-28 | 2026-05-30
41 | 3 | Payroll Management | UI: Màn hình danh sách & Form cấu phần lương | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
42 | 3 | Payroll Management | API: Create Payroll Template | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
43 | 3 | Payroll Management | API: Modify Payroll Template | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 3 | 2026-05-28 | 2026-05-30
44 | 3 | Payroll Management | API: Delete Payroll Template | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | 2026-05-28 | 2026-05-30
45 | 3 | Payroll Management | UI: Giao diện thiết lập & Quản lý mẫu bảng lương | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | 2026-05-28 | 2026-05-30
46 | 3 | Payroll Management | Xử lý Logic: Auto Generate Payroll (Trigger) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
47 | 3 | Payroll Management | API: Modify Trigger Generate Payroll | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
48 | 3 | Payroll Management | API: Approve/Reject Payroll | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 3 | 2026-05-28 | 2026-05-30
49 | 3 | Payroll Management | UI: Màn hình theo dõi, kích hoạt và phê duyệt bảng lương | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | 2026-05-28 | 2026-05-30
50 | 3 | Payroll Management | API: View Payslip (Cá nhân & Toàn hệ thống) | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | 2026-05-28 | 2026-05-30
51 | 3 | Payroll Management | API: View/Export Payroll Report | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
52 | 3 | Payroll Management | UI: Màn hình Xem phiếu lương cá nhân (Employee) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
53 | 3 | Payroll Management | UI: Giao diện Dashboard & Xuất báo cáo lương (HR) | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
54 | 3 | Authentication | Đặc tả chi tiết các Use Case phần Authorization & Security | Report | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 6 | 2026-05-28 | 2026-05-30
55 | 3 | Authentication | Thiết kế giao diện (UI/UX) màn hình Authorization & Security | Design | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 9 | 2026-05-28 | 2026-05-30
56 | 3 | Authentication | Thiết kế Database Schema cho Authorization & Security | Design | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
57 | 3 | Recuitment Management | API/UI Candidate Detail | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
58 | 3 | Authorization & Security | Mở lại kỳ lương có audit log | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | 2026-05-28 | 2026-05-30
59 | 3 | Payroll Management | Gửi thông báo Payslip cho nhân viên | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | 2026-05-28 | 2026-05-30
60 | 3 | Application | Flow cấp phép, carry-over và trừ/hoàn phép | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 14 | 2026-05-28 | 2026-05-30
61 | 3 | Attendance Management | Cấu hình geofence/bán kính chấm công | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30
62 | 3 | Attendance Management | Xuất báo cáo chấm công Excel có định dạng | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 3 | 2026-05-28 | 2026-05-30
63 | 4 | Authentication | API: Get Login Activity | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
64 | 4 | Authentication | API: Get Login Activity Detail | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 6 | 2026-06-02 | 2026-06-05
65 | 4 | Authentication | API: Detect Suspicious Activity | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 9 | 2026-06-02 | 2026-06-05
66 | 4 | Authentication | API: Get Security Alerts | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
67 | 4 | Authentication | API: Assign Role | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
68 | 4 | Authentication | API: Get User Roles | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
69 | 4 | Task Management | Create Task | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
70 | 4 | Authentication | API: Send Password Reset Notification | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 9 | 2026-06-02 | 2026-06-05
71 | 4 | Authentication | UI: Màn hình Login Activity | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
72 | 4 | Authentication | UI: Màn hình Security Alerts | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
73 | 4 | Authentication | UI: Màn hình Assign Role | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
74 | 4 | Authentication | UI: Màn hình Revoke Role | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 6 | 2026-06-02 | 2026-06-05
75 | 4 | Task Management | Modify Task | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 2026-06-02 | 2026-06-05
76 | 4 | Task Management | Delete Task | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
77 | 4 | Task Management | View Project Tasks | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 3 | 2026-06-02 | 2026-06-05
78 | 4 | Project Management | Create Project | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
79 | 4 | Project Management | Modify Project | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
80 | 4 | Project Management | Remove Member From Project | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 2026-06-02 | 2026-06-05
81 | 4 | Project Management | View Project Details | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
82 | 4 | Task Management | UI: Màn hình View Project Tasks | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 3 | 2026-06-02 | 2026-06-05
83 | 4 | Task Management | UI: Màn hình Create Task | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
84 | 4 | Task Management | Add Member To Project | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
85 | 4 | Recuitment Management | Hoàn thiện CRUD Employee Contract | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 2026-06-02 | 2026-06-05
86 | 4 | Recuitment Management | Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
87 | 4 | Payroll Management | API Export Payroll Report Excel/CSV/PDF | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 3 | 2026-06-02 | 2026-06-05
88 | 4 | Payroll Management | UI Dashboard báo cáo Payroll | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
89 | 4 | Payroll Management | Chốt kỳ lương và khóa chỉnh sửa sau duyệt | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-05
90 | 4 | Payroll Management | Xác nhận nhân viên đã xem Payslip | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 2026-06-02 | 2026-06-05
91 | 4 | Project Management | Dashboard KPI dự án: tiến độ, workload, overdue, spent time | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-05
92 | 4 | Recuitment Management | Đặc tả Use Case module Recruitment | Report | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 3 | 2026-06-02 | 2026-06-05
93 | 5 | Task Management | UI: Màn hình Modify Task | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13
94 | 5 | Task Management | UI: Màn hình Delete Task | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-13
95 | 5 | Project Management | UI: Màn hình Create Project | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | 2026-06-10 | 2026-06-13
96 | 5 | Project Management | UI: Màn hình View Project Details | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13
97 | 5 | Project Management | UI: Màn hình Modify Project | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
98 | 5 | Project Management | Màn hình Add Member To Project | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13
99 | 5 | Project Management | UI: Màn hình Remove Member From Project | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-13
100 | 5 | Working Shift | Create Working Shift | Development | Nguyễn Ánh Tuyết | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-13
101 | 5 | Working Shift | Modify Working Shift | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
102 | 5 | Working Shift | View Working Shift | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-13
103 | 5 | Working Shift | Shift Change Request | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
104 | 5 | Working Shift | Approve/Reject Shift Change Request | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13
105 | 5 | Working Shift | UI - Create & Modify Shift Form | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
106 | 5 | Working Shift | UI - View Working Shift Page | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-13
107 | 5 | Working Shift | UI - Shift Change Request Form | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
108 | 5 | Working Shift | UI - Approve/Reject Request Panel | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13
109 | 5 | Working Shift | Unit Test - Create/Modify Shift | Testing | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
110 | 5 | Working Shift | Test - Shift Change Request Flow | Testing | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-13
111 | 5 | Working Shift | Fingerprint Check-in/Check-out | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
112 | 5 | Working Shift | Auto-calculate Work Hours | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13
113 | 5 | Working Shift | Handle Late/Early/Absent | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
114 | 5 | Working Shift | View Attendance History | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-13
115 | 5 | Working Shift | View All Attendance History | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
116 | 5 | Working Shift | UI - Attendance History Page | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13
117 | 5 | Recuitment Management | UI gia hạn/chấm dứt hợp đồng lao động | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13
118 | 5 | Attendance Management | Xác thực GPS/QR chống chấm công hộ | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-13
119 | 5 | Recuitment Management | Đặc tả Use Case module Employee Contract và Insurance | Report | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-13
120 | 6 | Working Shift | Export Attendance Report | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 4 | 2026-06-17 | 2026-06-20
121 | 6 | Design System | Migrate db sang postgresql | Design | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-20
122 | 6 | Application | Design Application Schema | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-20
123 | 6 | Application | Create Application API | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | 2026-06-17 | 2026-06-20
124 | 6 | Application | Cập nhật Configuration & Types | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 8 | 2026-06-17 | 2026-06-20
125 | 6 | Application | Định nghĩa lại các Interface/DTO trong src/types/ | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-20
126 | 6 | Application | Xây dựng Schema Validation (Zod) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-20
127 | 6 | Application | Refactor Repository Layer | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 6 | 2026-06-17 | 2026-06-20
128 | 6 | Application | Cập nhật Service & Controller | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 8 | 2026-06-17 | 2026-06-20
129 | 6 | Application | Cấu trúc hóa Types & Constants | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | 2026-06-17 | 2026-06-20
130 | 6 | Application | Xây dựng Component Form Tạo Đơn Dynamic | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-20
131 | 6 | Application | Kết nối API & Xử lý trạng thái | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 6 | 2026-06-17 | 2026-06-20
132 | 6 | Application | API: Fix create employee API | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 8 | 2026-06-17 | 2026-06-20
133 | 6 | Project Management | UI: Màn hình Thêm thành viên (Add Member) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 4 | 2026-06-17 | 2026-06-20
134 | 6 | Project Management | UI: Màn hình Quản lý Chủ đề dự án (Task Category) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-20
135 | 6 | Project Management | UI: Ghi nhận và quản lý thời gian hoạt động (Log/Edit Spent Time) | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 4 | 2026-06-17 | 2026-06-20
136 | 6 | Project Management | UI: Tương thích giao diện Redmine (Pagination, Prev/Next Nav, Sidebar) | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-20
137 | 6 | Employee Management | UI: Fix giao diện quản lí nhân sự | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-20
138 | 6 | Payroll Management | API: CRUD salary variables | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-20
139 | 6 | Payroll Management | API: CRUD salary components | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-20
140 | 6 | Payroll Management | API: Validate salary formula | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 4 | 2026-06-17 | 2026-06-20
141 | 6 | Payroll Management | API: Employee salary configs | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-20
142 | 6 | Payroll Management | API: Payroll generation settings | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-20
143 | 6 | Payroll Management | API: Get my payslips history | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-20
144 | 6 | Recuitment Management | API/UI Application Detail | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 4 | 2026-06-17 | 2026-06-20
145 | 6 | Recuitment Management | API/UI Offer Detail và lịch sử phiên bản Offer | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-20
146 | 6 | Design System | Cập nhật ERD theo Prisma schema hiện tại | Design | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 5 | 2026-06-17 | 2026-06-20
147 | 7 | Design System | Flow Screen | Design | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
148 | 7 | Task Management | UI: Ghi nhận và quản lý thời gian hoạt động (Log/Edit Spent Time) | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-27
149 | 7 | Task Management | UI: Tương thích giao diện Redmine (Pagination, Prev/Next Nav, Sidebar) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
150 | 7 | Employee Management | UI: Fix giao diện quản lí nhân sự | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
151 | 7 | Payroll Management | API: CRUD payslip templates | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
152 | 7 | Payroll Management | API: Validate salary formula | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
153 | 7 | Payroll Management | API: Employee salary configs | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
154 | 7 | Payroll Management | API: Payroll generation settings | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 2 | 2026-06-24 | 2026-06-27
155 | 7 | Payroll Management | API: Get my payslips history | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
156 | 7 | Design System | Flow Screen | Design | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-27
157 | 7 | Task Management | Refactor: Extract task review logic to custom hook useTaskReview | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
158 | 7 | Task Management | Tách logic Gantt Tab sang hook useProjectGantt | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
159 | 7 | Task Management | Chuẩn hóa hằng số (constants) và Query Keys cho Gantt | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
160 | 7 | Project Management | Database: Thiết kế schema Prisma & migration cho Project, Member, Tracker, và Role | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-27
161 | 7 | Task Management | Chuẩn hóa hằng số (constants) và Query Keys cho Gantt | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
162 | 7 | Project Management | Database: Thiết kế schema Prisma & migration cho Project, Member, Tracker, và Role | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
163 | 7 | Project Management | Backend: Xây dựng service CRUD và API endpoints cho Project & Quản lý thành viên | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
164 | 7 | Task Management | Backend: Thiết kế API CRUD, schemas validation Zod cho Task & Spent Time | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-27
165 | 7 | Task Management | UI: Xây dựng Dashboard danh sách dự án và Màn hình chi tiết dự án (Project Details) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
166 | 7 | Task Management | UI: Thiết kế Màn hình Kanban Board hiển thị danh sách công việc theo trạng thái | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
167 | 7 | Task Management | UI: Xây dựng Màn hình Thêm mới công việc (New Task) & Chỉnh sửa công việc (Modify Task) | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
168 | 7 | Task Management | UI: Tích hợp Quản lý vai trò (Project Roles) & Gán vai trò cho thành viên (Position Rules UI) | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-27
169 | 7 | Recuitment Management | Public portal để ứng viên nộp CV không cần đăng nhập | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
170 | 7 | Recuitment Management | Upload, lưu trữ, preview và download CV an toàn | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 2 | 2026-06-24 | 2026-06-27
171 | 7 | Recuitment Management | Gửi email lịch phỏng vấn cho ứng viên | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
172 | 7 | Recuitment Management | Cập nhật API Documentation cho Recruitment | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-27
173 | 7 | Recuitment Management | Cập nhật API Documentation cho Contract, Insurance | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27
174 | 8 | Task Management | Backend: Xây dựng logic ghi nhận (Spent Time) và tích hợp phê duyệt công cho Part-time | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-04
175 | 8 | Task Management | Backend: Xây dựng quy trình phê duyệt công việc (Submit Work, Approve, Reject, Reopen) | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
176 | 8 | Task Management | Refactor: Tách logic xử lý Gantt sang hook useProjectGantt & tối ưu bộ lọc tìm kiếm | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 4 | 2026-07-02 | 2026-07-04
177 | 8 | Task Management | Refactor: Chuẩn hóa hằng số (constants) và Query Keys cho toàn bộ module Task & Project | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
178 | 8 | Task Management | Test: Viết unit tests cho các service cốt lõi (TaskService, ProjectService, SpentTimeService) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-04
179 | 8 | Task Management | Test: Xây dựng các ca kiểm thử đơn vị (Unit Tests) cho TaskEstimateAiService và xử lý fallback API | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
180 | 8 | Authorization & Security | Thiết kế Schema & Seed dữ liệu Permission động | Development | Tạ Thị Bích Loan | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 6 | 2026-07-02 | 2026-07-04
181 | 8 | Authorization & Security | Xây dựng Middleware đối soát quyền hạn (requirePermission) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
182 | 8 | Authorization & Security | Cập nhật API Login & Me để trả về danh sách Permissions | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 4 | 2026-07-02 | 2026-07-04
183 | 8 | Authorization & Security | API: CRUD các Vai trò (Roles) | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
184 | 8 | Authorization & Security | API: Gán/thu hồi quyền của Vai trò (Role-Permission Mapping) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
185 | 8 | Authorization & Security | Cập nhật Auth Store & usePermission Hook | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 4 | 2026-07-02 | 2026-07-04
186 | 8 | Authorization & Security | Refactor Route Guards trên React Router | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
187 | 8 | Authorization & Security | Refactor logic hiển thị trên màn hình Danh sách Nhân viên & Dự án | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
188 | 8 | Authorization & Security | Refactor phân quyền trên Kanban & Gantt Chart dự án | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 4 | 2026-07-02 | 2026-07-04
189 | 8 | Authorization & Security | UI: Trang danh sách quản lý các Vai trò | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
190 | 8 | Authorization & Security | UI: Ma trận phân quyền (Permission Matrix) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
191 | 8 | Authorization & Security | UI: Gán quyền trực tiếp cho Nhân sự | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 4 | 2026-07-02 | 2026-07-04
192 | 8 | Authorization & Security | Báo cáo RBL - FER | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
193 | 8 | Authorization & Security | Unit Test: Các Service Cốt lõi | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
194 | 8 | Authorization & Security | Test: Cảnh báo Bảo mật & Khóa tài khoản | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 4 | 2026-07-02 | 2026-07-04
195 | 8 | Authorization & Security | Fix: Lỗi phân tích tĩnh & TypeScript cảnh báo trong test suites | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
196 | 8 | Authorization & Security | Integration Test: Luồng RBAC động & Caching | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
197 | 8 | Attendance Management | Đặc tả chi tiết các Use Case phần Attendance | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-04
198 | 8 | Attendance Management | Thiết kế Schema dữ liệu Attendance (Prisma) | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
199 | 8 | Attendance Management | API: Check-in / Check-out / Scan QR | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
200 | 8 | Attendance Management | API: Query danh sách bản ghi chấm công | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-04
201 | 8 | Attendance Management | API: CRUD Ca làm việc (Working Shifts) | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
202 | 8 | Attendance Management | API: CRUD Ngày nghỉ lễ (Holidays) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
203 | 8 | Attendance Management | API: CRUD Mẫu lịch tuần (Weekly Schedule Templates) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-04
204 | 8 | Attendance Management | API: Gán / Sinh / Override lịch tuần | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
205 | 8 | Recuitment Management | Gửi email Offer và nhắc hạn phản hồi Offer | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04
206 | 8 | Recuitment Management | Tích hợp thực tế kênh đăng tuyển/nhận CV qua OAuth | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-04
207 | 8 | Authorization & Security | API Detect Suspicious Activity | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-04
208 | 9 | Attendance Management | API: Cấu hình sinh lịch tuần (Schedule Settings) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
209 | 9 | Attendance Management | API: Submit & xem yêu cầu đổi ca (Employee) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-15
210 | 9 | Attendance Management | UI: Trang Dashboard chấm công | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
211 | 9 | Attendance Management | UI: Trang Tổng hợp chấm công theo tháng | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
212 | 9 | Attendance Management | Unit Test: PartTimeAvailabilityService | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-15
213 | 9 | Attendance Management | Unit Test: PtShiftSuggestionService | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
214 | 9 | Attendance Management | Unit Test: HolidayService | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
215 | 9 | Attendance Management | Unit Test: ScheduleInsightsService | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-15
216 | 9 | Attendance Management | Unit Test: ShiftChangeRequestService | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
217 | 9 | Attendance Management | Unit Test: WeeklyScheduleTemplateService | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
218 | 9 | Attendance Management | Unit Test: ScheduleService | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-15
219 | 9 | Attendance Management | Unit Test: AttendanceService | Development | Trần Phước Đoàn Nhật | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
220 | 9 | Attendance Management | Unit Test: ShiftService | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
221 | 9 | Attendance Management | API: CRUD lịch rảnh Part-time (mine / list / employee) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-15
222 | 9 | Attendance Management | UI: Tích hợp Modal Gợi ý Assignee AI và Modal Sinh công việc tự động bằng AI (AI Task Generator UI) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
223 | 9 | Attendance Management | API: Gán ca từ lịch rảnh (POST /:id/assign-shifts) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-15
224 | 9 | Attendance Management | UI: Trang Admin xếp ca theo lịch rảnh | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-09 | 2026-07-15
225 | 9 | Attendance Management | UI: Drawer/Panel gán ca + Apply suggestion | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-15
226 | 9 | Authorization & Security | Database Schema Security Alert | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 5 | 2026-07-09 | 2026-07-15
227 | 9 | Authorization & Security | API CRUD/xử lý Security Alerts | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 4 | 2026-07-09 | 2026-07-15
228 | 9 | Authorization & Security | UI danh sách và chi tiết Security Alerts | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 5 | 2026-07-09 | 2026-07-15
229 | 10 | Attendance Management | Util: Score độ tin cậy NV Part-time từ attendance | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
230 | 10 | Attendance Management | Util: Build assigned day summaries cho roster admin | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
231 | 10 | Attendance Management | API: Approve/Reject yêu cầu đổi ca | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
232 | 10 | Attendance Management | API: Danh sách yêu cầu đổi ca (Admin) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
233 | 10 | Attendance Management | UI: Trang Ca thực tế (Real Shift) — so sánh ca kế hoạch vs thực tế | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
234 | 10 | Attendance Management | UI: Trang NV khai báo lịch rảnh Part-time | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
235 | 10 | Attendance Management | UI: Sheet gửi yêu cầu đổi ca (Shift Change Request) | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
236 | 10 | Attendance Management | UI: Panel Insights & Gợi ý template lịch tuần | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
237 | 10 | Attendance Management | UI: Virtual Scanner — chấm công QR/GPS | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
238 | 10 | Attendance Management | API: Export báo cáo chấm công (Excel/CSV) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
239 | 10 | Attendance Management | Cron: Tự sinh lịch tuần theo WeeklyScheduleSettings | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
240 | 10 | Attendance Management | Docs: Generate tài liệu AI cho module Attendance | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
241 | 10 | Attendance Management | Vẽ Sequence Diagram cho luồng Check-in / Check-out | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
242 | 10 | Attendance Management | Vẽ Sequence Diagram cho luồng Xếp lịch tuần tự động | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
243 | 10 | Attendance Management | Vẽ Sequence Diagram cho luồng Part-time: Submit → Gợi ý → Gán ca | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
244 | 10 | AI Feature | Backend: Thuật toán đề xuất Assignee tối ưu (TaskEstimateAiService) dựa trên Skill, Workload, Availability | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
245 | 10 | AI Feature | Backend: Tích hợp Gemini API phân rã dự án thành các Tasks đề xuất theo Tech Stack | Development | Đỗ Xuân Thắng | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-25
246 | 10 | AI Feature | UI: Tích hợp Modal Gợi ý Assignee AI và Modal Sinh công việc tự động bằng AI (AI Task Generator UI) | Development | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
247 | 10 | Design System | Cập nhật RDS theo codebase hiện tại | Report | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25
248 | 10 | Design System | Deploy dự án | Deployment | Lê Đức Anh | DONE | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-25